## Sheet1
附件1
2021年度市级预算项目绩效自评表
填报单位： | 衡水市气象局 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 2021年度乡村振兴气象保障工程 |  | 是否为专项资金 |  | 否 | 实施（主管）单位 | 衡水市气象局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0 |  | 到位数 | 41.3 |  | 执行数 | 41.3 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 41.3 |  | 其中：财政资金 | 41.3
| 其他 | 0 |  | 其他 | 0 |  | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 主要用于开展冬小麦精细化灌溉预报研究，维持衡水市农业气象试验站业务和设备正常运行，继续开展深州蜜桃果实品质检测 |  |  |  | 6月底前建立了冬小麦土壤墒情预报模型，9月份完成了深州蜜桃不同果园不同高度的采样并送检，完成蜜桃品质检测，全年维持衡水市农业气象试验站业务和设备正常运行。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 抽取蜜桃范例数量 | 10 | ≥ | 20.00 | 个 | 24 | 完成 | 10
|  | 质量指标 | 开展含可溶性固形物、含糖量、糖 | 10 | 文字描述 |  | 可溶性固形物、含糖量、糖酸比、果形指数等 | 检测获得不同高度蜜桃样品的可溶性固形物、含糖量数据 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 6月底前建立冬小麦土壤墒情预报 | 10 | = | 6.00 | 月 | 6月份前按时制作了冬小麦需水关键阶段墒情预报和灌溉量预报 | 完成 | 10
|  |  | 9月份完成深州蜜桃果实品质检测 | 10 | = | 9.00 | 月 | 9月份按时完成深州蜜桃果实品质检测 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 10 | = | 42.30 | 万元 | 圆满完成预算成本控制 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 能代表2021年深州蜜桃果实品 | 30 | 文字描述 |  | 能代表2021年深州蜜桃果实品质 | 检测样品能够代表2021年深州蜜桃果实品质 | 完成 | 30
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等 | 2021年9月份完成了深州蜜桃不同果园不同高度的采样并送检，开展包括可溶性固形物、含糖量、糖酸比等检测项目，样品质量能够代表深州蜜桃果实品质；在6月底前建立了冬小麦土壤墒情预报模型，并根据预报模型开展了春季冬小麦关键生育期的土壤墒情预报和需水灌溉量预报，取得了较好的服务效果。由于深州蜜桃品质与气候的关系目前尚不明确，需要多年的累积检测数据进行分析和验证，2022年仍然需要继续进行深州蜜桃的质量检验，用以形成长序列的相关数据；2021年初步建立了土壤墒情预报模型，但仍不够精确，2022年需对预报模型继续进行优化，使预报结果更加接近实测值。
填报人：王荣英 | [6 empty] | 联系电话： | 0318-2123234
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。