## Sheet1
附件1
2021年度市级预算项目绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 2021年度河北省基层气象台站基础设施建设项目 |  | 是否为专项资金 |  | 否 | 实施（主管）单位 | 衡水市气象局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0 |  | 到位数 | 134.2 |  | 执行数 | 134.2 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 134.2 |  | 其中：财政资金 | 134.2
| 其他 | 0 |  | 其他 | 0 |  | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 业务用房2780平米，完成建设，竣工投入使用。配套室外道路1990米，完成建设，竣工投入使用。 |  |  |  | 建设业务用房2780平米，已竣工验收。配套室外道路1990米，完成建设，竣工投入使用。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 10 | = | 2780.00 | 平方米 | 2780平方米 | 完成 | 10
|  |  | 建设、改造、修缮工程量 | 10 | = | 1990.00 | 米 | 1990米 | 完成 | 10
|  | 质量指标 | 房屋验收 | 10 | 文字描述 |  | 验收合格 | 验收合格 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 工期完工时间 | 10 | ≤ | 1.00 | 年 | 1年 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 10 | ≤ | 2600.00 | 元/平方米 | 2338元/平方米 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 30 | 文字描述 |  | 为提升气象服务能力提供更好支撑 | 为提升气象服务能力提供更好支撑 | 完成 | 30
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 本单位职工满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等 | 建设完成业务用房2780平米，已竣工验收。建设配套室外道路1990米竣工投入使用。
填报人：马云亮 | [6 empty] | 联系电话： | 0318-2123397
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。