| 邢台市部门工作活动(项目) |
| --- |
| 绩效评价自评报告 |
| （ 2019 年度） |
|  | 工作活动(项目)名称： | 人工增雨和环境气象智能评估系统建设费用 |
|  | 工作活动(项目)承担单位： | 邢台市气象局 （公章） |
|  | 工作活动(项目)主管部门： | 邢台市气象局 （公章） |
|  | 组织方式：□财政部门 □主管部门 √实施单位 |
|  | 评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组 |
|  | 评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 √完成结果评价 |
| 2020年4月17日 |

目    录

一、项目资金情况	1

二、工作活动(项目)绩效目标情况	2

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标	3

四、工作活动(项目)绩效评价结论	6

五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分）	7

一、项目概况	7

（一）政府战略规划或目标	7

（二）单位工作目标	7

（三）项目基本情况	7

二、 项目绩效目标和指标设定情况	10

（一）项目总目标、年度目标设定情况	10

（二）项目绩效指标设定情况	10

三、 项目实施绩效管理情况及取得成绩	11

（一）计划制定和落实情况	11

（二）执行绩效监控情况	11

（三）资金管理情况	12

（四）绩效管理制度建设及执行情况	12

（五）风险管理情况	12

四、 项目绩效自评情况	13

（一）项目自评组织情况	13

（二）项目评价结果	14

五、 项目存在的问题、改进工作的意见及建议	16

（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题	16

（二）项目实施中改进意见及措施	17

（三）建议	17

六、附件	17

| 工作活动(项目)负责人 | 范皓 | 联系电话 | 13932932883 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务负责人 | 杨洁 | 联系电话 | 13103093564 |
| 单位地址 | 邢台市桥西区守敬北路76号 |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始：2019 年 11 月 | 计划完成：2020年 4 月 |
|  | 实际开始：2019 年 11 月 | 实际完成：2020年 12月 |

- 项目资金情况

|  | 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单位） | 实际支出金额 （项目单位支出） | 结余金额 （万元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 中央财政资金 |  |  |  |  |  |
| 省财政资金 |  |  |  |  |  |
| 市财政资金 | 0 | 110 | 110 | 105.5 | 4.5 |
| 其他财政资金 |  |  |  |  |  |

- 工作活动(项目)绩效目标情况

| 绩效目标 | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 总目标 | 通过对“河北省环境气象智能评估系统”进行本地化应用开发形成“邢台环境气象智能评估系统”，以支撑我市开展减排调控业务。同时形成针对邢台市周边秋冬季主要降水天气系统的无人机增雨（雪）作业配套技术（包括作业条件观测、设备技术指标、效果评估等），为提升无人机和地面火箭开展特定区域、特定目标的精准化、立体化人工影响天气作业提供技术支撑。 | 基本完成 |
|  | 年度目标 | 开发应用“邢台环境气象智能评估系统”，开展特定区域春秋冬季主要降水天气系统的无人机增雨（雪）作业研究。 | 基本完成 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 秋冬春季无人机开展增雨（雪）净化空气次数不少于6次，开展净化空气质量为目的的地面火箭增雨（雪）作业点次不少于40点次。 | 地面作业已完成。无人机作业受新冠肺炎疫情影响2、3月无法开展，目前已飞行3架次。 |
|  |  | 质量指标 | 作业设备保障率达到100%，确保每次作业的安全运行。 | 完成 |
|  |  | 成本指标 | 完成无人机增雨（雪）作业合作公司的招标工作，完成火箭增雨（雪）作业用火箭弹的采购，完成邢台环境气象智能评估系统的引进以及本地化开发应用，完成对现有观测设备的维护维修。 | 完成 |
|  |  | 时效指标 | 2020年12月30日前完成所有任务 |  |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 改善空气质量的同时增加有效降水，降低森林火险等级，按以往的效益估算投入产出比为1:40-60。 | 完成 |
|  |  | 社会效益指标 | 改善城区空气质量，美化生态环境 | 完成 |
|  |  | 环境效益指标 | 改善城区空气质量，空气污染物浓度降低率。 | 完成 |
|  |  | 可持续发展效益指标 | 改善城区周边生态环境，实现经济可持续发展和社会稳定。 | 完成 |

- 邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “工作活动”设置（15） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3 |
|  |  | 部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。 | 3 |
|  |  | 预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。 | 3 |
|  | 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。 | 3 |
| “工作活动”管理（25） | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分 | 4 |
|  |  | 资金支出进度 | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。 | 4 |
|  |  | 资金使用规范性 | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7 |
|  | 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 6 |
|  |  | 过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 4 |
| “工作活动”产出（25） | 工作活动产出数量完成率 | 关键期内无人机作业次数 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。 | 1 |
|  |  | 关键期内地面火箭作业次数 |  |  |  | 5 |
|  | 工作活动产出质量达标率 | 关键时期内增雨（雪）作业完成率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。 | 6 |
|  | 工作活动产出完成及时性 | 关键时期内增雨（雪）及时率 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 6 |
|  | 项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 4 |
| “工作活动”效果（35） | 生态效益 | 空气污染物浓度降低率 | 27 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 改善城区空气质量，降低空气污染物浓度。 | 27 |
|  | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 群众满意度大于80%。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 97 |

- 工作活动(项目)绩效评价结论

| 工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 √ 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □ |
| --- |
| 需要说明问题 | 受疫情影响，工作截止时间到2020年12月31日。项目结转资金为应付未付合同尾款。 |
| 自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 本人签字 |
|  | 杨永胜 | 副局长 | 邢台市气象局 |  |
|  | 范皓 | 主任 | 邢台市气象局 |  |
|  | 郝巨飞 | 副主任 | 邢台市气象局 |  |
|  | 李永占 | 副主任 | 邢台市气象局 |  |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： |
| 年 月 日 |
| 中介机构意见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未聘请中介机构填： 无 | （公章） |
|  | 负责人（签字） 年 月 日 |
| 主管部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （公章） |
|  | 负责人（签字） 年 月 日 |

五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分）

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标

按照《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市重污染天气应急预案的通知》（邢政办字〔2018〕81号）文件精神，邢台市重污染天气应急组织机构职责分工表主要职责：编制本部门重污染天气应急响应专项实施方案；对各县（市、区）气象部门在重污染天气下的职责落实情况进行督导检查；积极探索利用技术人工干预重污染天气，编制《邢台市大气污染防治气象保障方案》；联合环保部门开展大气污染气象条件监测、预报、调控和效果评估，提出预警建议；完成市大气污染防治工作领导小组及市重污染天气应急响应办公室交办的其他事项。

（二）单位工作目标

形成针对邢台市周边秋冬春季主要降水天气系统的无人机增雨（雪）作业配套技术（包括作业条件观测、设备技术指标、效果评估等），为提升无人机和地面火箭开展特定区域、特定目标的精准化、立体化人工影响天气作业提供技术支撑，以达到在关键区域通过增加降水利用湿沉降改善空气质量的目的。

（三）项目基本情况

1.项目背景资料

⑴项目名称：人工增雨和环境气象智能评估系统建设费用。

⑵主要内容：

在利用多种空-地探测手段与技术综合探测邢台市及周边区域秋冬季主要降水云系结构和作业条件的基础上，结合无人机飞行性能，开展具有科学设计的无人驾驶飞机和地面火箭立体配合的秋冬春季精准化增雨（雪）作业。

⑶主要解决的问题：

形成比较完善的、特种需求的区域无人机和地面火箭相结合的立体增雨（雪）作业技术，达到改善空气质量的目的。

⑷项目实施依据：

《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市重污染天气应

急预案的通知》（邢政办字〔2018〕81号）文件精神，邢台市重污染天气应急组织机构职责分工表主要职责：编制本部门重污染天气应急响应专项实施方案；对各县（市、区）气象部门在重污染天气下的职责落实情况进行督导检查；积极探索利用技术人工干预重污染天气，编制《邢台市大气污染防治气象保障方案》；联合环保部门开展大气污染气象条件监测、预报、调控和效果评估，提出预警建议；完成市大气污染防治工作领导小组及市重污染天气应急响应办公室交办的其他事项。

⑸资金分配情况：

财政投资110万。其中无人机租赁50万，地面作业火箭弹40万，作业指挥观测设备维护维修10万，环境气象智能评估系统建设10万。

2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。

可行性：人工增雨是运用大气科学与现代科学的综合技术，针对一定的天气过程和云系实施有科学指导的作业，以达到局地增加降水的一项科学手段，已成为世界范围保护水资源，开发水资源的重要措施。相比传统作业手段，无人机增雨具有飞行高度可控、作业时间长面积大、昼夜均可工作，应对复杂天气能力强的优势，能够安全有效的替代有人机实施人工降雨。无人机续航时间大于6小时，在能见度相对较低的云层中也能作业，同时具备盲降能力，增雨效率提高的同时降低了成本。无人机增雨试验的成功在开发空中云水资源、改善生态环境和促进经济建设方面又是一次新的突破，将成为一种新的增雨作业手段，在防灾减灾工作中做出更大的贡献。

必要性：城市主导风向上多分布有重污染企业；地面风速呈减少趋势，不利于污染物的水平扩散；近地面层逆温多，稳定天气多，不利于污染物垂直扩散；特殊的地形对大气环境污染的叠加作用。

有效性：降水对大气污染物浓度的清除研究表明。降水的湿沉降的作用，会使得环境空气质量得到改善，特别是对降低PM10的浓度效果更为明显。通过数据的分析发现：邢台地区在日降水量大于5毫米的情况下，降水对空气污染物的清除作用明显，且降水量越大，污染物浓度降低得越大。例如2016年7月22日降水量6.7mm，PM10和PM2.5的浓度分别减少了约17%和18%，8月16日降水量11.5mm，PM10和PM2.5的浓度分别减少了约39%和33%。

论证过程：按照邢台市市级预算项目建议书申报要求，结合平时所掌握的各项工作开展情况，我局组织专家小组分别对项目的投资必要性、可行性、有效性进行了评价，以全面、系统的分析为主要方法，以经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证申报项目是否可行，对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。

- 项目绩效目标和指标设定情况

（一）项目总目标、年度目标设定情况

总目标：通过对“河北省环境气象智能评估系统”进行本地化应用开发形成“邢台环境气象智能评估系统”，以支撑我市开展减排调控业务。同时形成针对邢台市周边秋冬季主要降水天气系统的无人机增雨（雪）作业配套技术（包括作业条件观测、设备技术指标、效果评估等），为提升无人机和地面火箭开展特定区域、特定目标的精准化、立体化人工影响天气作业提供技术支撑。

年度目标：开发应用“邢台环境气象智能评估系统”，开展特定区域春秋冬季主要降水天气系统的无人机增雨（雪）作业研究。计划开展无人机增雨（雪）净化空气作业7架次、地面火箭开展增雨（雪）净化空气作业次数40次。

（二）项目绩效指标设定情况

产出指标：

数量指标：秋冬春季无人机开展增雨（雪）净化空气次数不少于6次，开展净化空气质量为目的的地面火箭增雨（雪）作业点次不少于40点次。

质量指标：关键时期内增雨（雪）作业完成率在95%以上。

时效指标：根据气象台天气预报及环境中心环境气象智能评估，发布增雨（雪）作业预警通知、上报飞行计划、开展增雨（雪）工作完成及时率在95%以上。

成本指标：环境智能评估系统10万元，设备维护维修成本10万元，无人机租赁成本50万元，作业用火箭弹成本40万元。

效果指标：

最大程度改善空气质量，作业后，空气污染物浓度降低4%以上，人民群众满意度在80%以上。

- 项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况

按照要求，我们在提交报送2019年市级预算项目库的同时，组织项目执行单位认真编写了《“人工增雨和环境气象智能评估系统建设费用”实施方案》。方案严格按照市环境保护局和财政局有关要求编制，包括项目概况、总体目标、技术路线与措施、资金用途、组织保障措施等五个主要方面，思路清晰、内容详实、措施具体、目标明确、操作性强。对项目报送的实施方案，我们组织专家认真审核。

（二）执行绩效监控情况

市气象局成立了由主管局长任组长的项目领导小组，包括业务科、计财科、气象台、环境气象中心、人影办、装备中心等单位，业务科负责项目全面管理，计财科负责资金管理使用，装备中心负责各类设备的保障维护，气象台负责天气预报，环境气象中心和人影办负责增雨（雪）消减雾霾的实际作业指挥。同时根据工作中存在的影响绩效目标实现的安全隐患，是气象局设置了多个处置预案，包括地面增雨作业事故处置安全预案、无人机增雨作业事故处置安全预案等。

（三）资金管理情况

2019年，市级预算拨款110万元，实际支出105.5万元，结转4.5万元，结转资金为合同质押金。

实际支出详见下表：

| 序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维修（护）费 | 10.04 |
| 2 | 专用材料费 | 40.00 |
| 3 | 委托业务费 | 47.46 |
| 4 | 信息网络及软件购置更新 | 8 |
| 合计 |  | 105.5 |

（四）绩效管理制度建设及执行情况

我局领导非常重视绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》《河北省气象防灾减灾政府绩效管理工作方案》和《气象防灾减灾绩效考评指标体系》等有关法律、法规、规定为依据，制定了《邢台市人工影响天气项目管理职责》，并严格按照制度执行。

（五）风险管理情况

项目执行主要存在技术风险和外在风险。

技术风险：随着技术提升及社会服务精细化，人影作业指挥系统、效果评估系统等原有服务体系不能满足社会需求，存在设备更新、系统重新开发，人员加强培训等技术风险，可能超出项目预算，导致目标完成困难乃至无法完成的情况。

外在风险：出现不可估测事件。正常情况下，设备、仪器、软件或者系统出现问题具有较为稳定的概率，上下浮动不是很大。特殊情况下，出现问题的情况可能超出预期，导致目标完成困难乃至无法完成的情况。

风险解决方案：联合有关部门、单位进行联合督查，聘请国内、省内专家指导，引进国内先进方法、成果。我们将加强实际情况的跟踪和预判，做到问题早发现，早谋划，早安排。

- 项目绩效自评情况

（一）项目自评组织情况

1.绩效评价目的

实施项目绩效评价，需要用客观态度共同分析成功或失败的原因，可以及时总结各方面的经验教训，才能在以后的工作中保持一个较高的绩效标准，在将来避免问题的发生。

2.绩效评价标准和评价方法。

依据《邢台市市级部门预算绩效管理办法》（邢市财预〔2019〕66号）、《邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法》（邢市财预〔2019〕65号）和《邢台市市级部门绩效自评办法》（邢市财预〔2019〕75号）规定的原则，结合气象局实际情况，制定绩效评价标准。

通过专家评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法。

3.绩效评价实施过程

按照评价规程要求，结合平时所掌握的各项工作开展情况，我局组织专家小组从项目决策、项目管理、项目绩效三大块对项目执行情况进行了评价，在此基础上，根据市财政局对市级财政绩效考评的要求和考评内容，认真开展了绩效评价工作。

（二）项目评价结果

1.项目评分说明

⑴“工作活动”设置部分，得分15分。

工作活动符合邢台市政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。工作活动与气象部门职责、工作规划和重点工作相关。工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理。

项目绩效目标设立科学。工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，绩效目标能体现工作活动的产出和效果。

绩效指标明确。将项目绩效目标细化分解为两大类，十个具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

⑵“工作活动”管理部分，得分25分。

项目计划投入资金110万元，实际到位110万元，资金到位率100%，到位及时率100%。支付进度达到要求。资金使用规范，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。

管理制度健全。制定了《“人工增雨和环境气象智能评估系统建设费用”实施方案》，相应的业务管理制度和《邢台市气象局业务建设项目管理办法》《邢台市气象局综合预算编制规程》《邢台市气象局财务报销管理暂行办法》等财务管理制度，制度根据相关的法律、法规制定，合法、合规、完整。

制度执行有效。遵守相关法律法规和业务管理规定，各类手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目质量可控。已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

资金使用合规。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续，符合项目预算的批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效。按照《邢台市气象局财务报销管理暂行办法》，每一笔支出都经过主管局长、主管财务局长审批，10000元以上支出经局长审批，50000元以上支出经过党组会集体研究决定。

⑷“工作活动”产出方面，得分22分。

地面火箭作业已完成，无人机作业受新冠肺炎疫情影响2-3月份无法开展，目前已飞行3架次，扣1分；增雨（雪）作业完成率扣1分，项目完成率扣1分。

⑹“工作活动”效果方面，得分35分。

生态效益指标：改善空气质量的同时增加有效降水，降低森林火险等级。特别是对降低PM10的浓度效果更为明显，据不完全统计，9次增雨（雪）作业后（包括三次无人机、火箭联合增雨）我市城区PM10的浓度减少了28.6%,与同期周边的石家庄、邯郸相比，PM10的浓度分别降低了5.5%和0.5%。

收益群体满意度：气象预报满意度调查大于80%。

2. 项目综合评价得分及评价等级

项目综合评价得分为97分，等级为优秀。

3. 项目综合评价结论

降水对大气污染物浓度的清除研究表明，降水的湿沉降的作用，会使得环境空气质量得到改善，特别是对降低PM10的浓度效果更为明显。通过数据的分析发现：邢台地区在日降水量大于5毫米的情况下，降水对空气污染物的清除作用明显，且降水量越大，污染物浓度降低得越大。

- 项目存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题

受新冠肺炎疫情影响，无人机增雨作业次数受到一定影响。

（二）项目实施中改进意见及措施

要加强与农业、民政、水利、环保等部门的合作，多方筹集资金，共享资源，互惠互利，同时在人才引进、培养等方面也要加大力度。

（三）建议

建议继续增加预算安排，保证人工增雨（雪）消减雾霾这项工作必要的经费支持，确保现有开展此项工作队伍的稳定和装备的更新，现有业务人员及时掌握最新国家标准规范和先进技术，邀请顶级专家进行指导，吸引优秀人才从事人工影响天气与大气污染防治相结合的工作。

六、附件