|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **邢台市部门工作活动(项目)** | | | | | | | |
| **绩效评价自评报告** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  | 工作活动(项目)名称： | | 气象风险普查工作经费 | | | | |
|  | 工作活动(项目)承担单位： | | 邢台市气象局 （公章） | | | | |
|  | 工作活动(项目)主管部门： | | 邢台市气象局 （公章） | | | | |
|  | 组织方式：□财政部门 □主管部门 √实施单位 | | | | | | |
|  | 评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组 | | | | | | |
|  | 评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 √完成结果评价 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年3月11日 | | | | | | | |

目录

[一、 项目资金情况](#_Toc8365_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc8365_WPSOffice_Level1)

[二、工作活动(项目)绩效目标情况 2](#_Toc13226_WPSOffice_Level1)

[三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标 3](#_Toc26442_WPSOffice_Level1)

[四、工作活动(项目)绩效评价结论 5](#_Toc32606_WPSOffice_Level1)

[五、工作活动(项目)绩效评价自评报告 6](#_Toc21557_WPSOffice_Level1)

[一、项目概况 6](#_Toc7339_WPSOffice_Level1)

[（一）项目总体目标 6](#_Toc13226_WPSOffice_Level2)

[（二）单位工作目标 6](#_Toc26442_WPSOffice_Level2)

[（三）项目基本情况 6](#_Toc32606_WPSOffice_Level2)

[二、项目绩效目标和指标设定情况 7](#_Toc21449_WPSOffice_Level1)

[（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况 7](#_Toc21557_WPSOffice_Level2)

[（二）项目绩效指标设定情况 8](#_Toc7339_WPSOffice_Level2)

[三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩 9](#_Toc3230_WPSOffice_Level1)

[（一）计划制定和落实情况 9](#_Toc21449_WPSOffice_Level2)

[（二）绩效监控情况 9](#_Toc3230_WPSOffice_Level2)

[（三）资金管理情况 9](#_Toc22658_WPSOffice_Level2)

[（四）绩效管理制度建设及执行情况 9](#_Toc22658_WPSOffice_Level2)

[（五）风险管理情况 9](#_Toc22658_WPSOffice_Level2)

[四、 工作活动(项目)绩效自评情况 1](#_Toc22658_WPSOffice_Level1)0

[（一）工作活动(项目)绩效自评情况 1](#_Toc7903_WPSOffice_Level2)0

[（二）工作活动(项目)评价结果 1](#_Toc26135_WPSOffice_Level2)1

[五、 工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议 1](#_Toc7903_WPSOffice_Level1)3

[（一）工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题 1](#_Toc14388_WPSOffice_Level2)3

[（二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施 1](#_Toc9851_WPSOffice_Level2)3

[（三）建议 1](#_Toc23040_WPSOffice_Level2)3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作活动(项目)负责人 | | 李迪 | 联系电话 | 15931990006 |
| 财务负责人 | | 杨洁 | 联系电话 | 13103093564 |
| 单位地址 | | 河北省邢台市郭守敬大街76号 | | |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始：　2021年1 月 | | 计划完成：　2021年 12月 | |
| 实际开始：　2021年 1月 | | 实际完成：　2021年 12月 | |

1. 项目资金情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | |
| 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单位） | 实际支出金额 （项目单位支出） | 结余金额 （万元） |
| **合计** |  | **20.45** | **20.45** | **20.45** | **0** |
| 中央财政资金 |  |  |  |  |  |
| 省财政资金 |  |  |  |  |  |
| 市财政资金 |  | **20.45** | **20.45** | **20.45** | **0** |
| 其他财政资金 |  |  |  |  |  |

二、工作活动(项目)绩效目标情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标 | | 总目标 | 通过资金投入，开展普查，摸清全市主要气象灾害风险隐患底数，全面客观认识市县气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力 | 已完成 |
| 年度目标 | 开展邢台市信都区、襄都区气象灾害风险普查有关事项，包含获取1978-2020年信都区、襄都区暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电九种灾害的致灾因子信息，建立危险性调查与评估数据集、绘制危险性分区图件、编制技术报告 | 已完成 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成信都区、襄都区气象灾害风险评估与区划图件、报告种类 9种 | 已完成 |
| 质量指标 | 历史灾情调查和致灾因子普查数据通过中国气象局质检比例≥90% | 完成100% |
| 成本指标 | 邢台市气象灾害风险普查委托业务成本20.45万 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成9个灾种风险普查和评估的时间不晚于2021年12月31日前 | 已完成 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 组织开展气象灾害风险普查、风险评估和区划，最大程度降低灾害带来的损失 | 有所减低 |
| 社会效益指标 | 形成9种气象灾害主要承灾体的风险评估成果，客观认识邢台市城区气象灾害风险水平 | 已完成 |
| 环境效益指标 |  |  |
| 可持续发展效益指标 | 社会公众气象服务满意度≥90分 | 得分96.4,（全省第三） |

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标内容** | **评价标准** | **分值** |
| “工作活动”设置（15） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 开展气象灾害综合风险普查是党中央、国务院安排部署，交由气象部门承担的重要任务，是国情国力调查的重要内容。 | 3 |
| 部门职责相关性 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 邢台市气象灾害风险工作活动是2021年度邢台市气象部门重点工作，纳入年度考核任务。 | 3 |
| 预算项目相关性 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排合理。 | 3 |
| 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 气象灾害风险普查工作活动有明确的绩效目标；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致；绩效目标能体现工作活动的产出和效果。 | 3 |
| 绩效指标设立科学性 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况；绩效指标细化量化，可衡量。 | 3 |
| “工作活动”管理（25） | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 气象灾害风险普查工作资金足额到位 | 4 |
| 资金支出进度 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 气象灾害风险普查工作资金按规定时间拨付，并按照支出进度完成支出。 | 4 |
| 资金使用规范性 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的。 | 7 |
| 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 。制定了《邢台市气象局自然灾害综合风险普查实施方案》，印发了《邢台市气象局关于成立气象灾害综合风险普查综合协调组和技术专家组的通知》；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性。 | 6 |
| 过程控制有效性 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，有风险应对措施。 | 4 |
| “工作活动”产出（25） | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 完成气象灾害致灾因子危险性和历史灾情调查以及风险评估与分区的灾害种类数量为9种。完成率100%。 | 6 |
| 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 气象灾害致灾因子危险性和历史灾情调查数据通过中国气象局质检比例为100%。 | 7 |
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 9个灾种风险普查均在2021年12月31日前完成。 | 6 |
| 项目完成率 | 项目完成率 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成。 | 6 |
| “工作活动”效果（35） | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 开展气象灾害风险普查、风险评估和区划，提高了市级气象灾害风险隐患认知水平，为重大工程项目气候可行性论证提供技术支撑，通过降低气象灾害损失促进经济发展。 | 10 |
| 社会效益 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 形成9种气象灾害主要承灾体的风险评估成果，可以客观认识邢台市城区气象灾害风险水平。为重大灾害性天气的预评估提供技术支撑，同时促进社会发展和稳定。 | 10 |
| 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 2021年度气象服务社会公众满意度为96.7%（全省第三），最大程度保障人民群众生命财产安全。 | 15 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

四、工作活动(项目)绩效评价结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作活动(项目)绩效评价定级   优秀 ☑ 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | |
| 需要说明问题 |  | | | | | | |
|
|
|
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | 工作单位 | | 本人签字 |
| 李迪 | | 主任 | | 市气象局 | |  |
| 何凯 | | 工程师 | | 市气象局 | |  |
| 赵志楠 | | 工程师 | | 市气象局 | |  |
| 孙晶 | | 助理工程师 | | 市气象局 | |  |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | |
| 2022年 3月8日 | | | | | | | |
| 中介机构意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未聘请中介机构填： | | | | | （公章） | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | |

五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分）

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标。

开展气象灾害综合风险普查是党中央、国务院安排部署，交由气象部门承担的重要任务，是国情国力调查的重要内容，是提升气象防灾减灾能力的基础性工作。通过开展普查，摸清邢台市主要气象灾害风险隐患底数，全面客观认识全市气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为政府及有关部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据，为新时代全面建设经济强市、美丽邢台提供坚实支撑。

（二）单位工作目标

1.开展邢台市信都区、襄都区气象灾害风险普查有关事项。包含获取1978-2020年信都区、襄都区暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电九种灾害的致灾因子信息，建立危险性调查与评估数据集、绘制危险性分区图件、编制技术报告。

2.以调查为基础、评估为支撑，建立健全全市气象灾害风险数据库，客观认识当前全市主要气象灾害的风险水平，科学预判气象灾害风险变化趋势和特点，形成邢台市气象灾害风险区划，完善气象灾害风险预警和评估业务。

（三）项目基本情况

1.项目名称为“气象风险普查工作经费”，开展信都区、襄都区暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电等9种气象灾害的特征调查、历史灾情和致灾因子数据调查、风险评估工作。项目依据“冀气函〔2020〕376号《河北省气象局关于印发<河北省气象灾害综合风险普查实施方案>的通知》和《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》”。地方财政落实项目经费20.45万元，以业务委托费的方式委托河北省气象灾害防御中心开展邢台市信都区、襄都区气象灾害风险普查有关事项。

2.印发了《邢台市气象局关于成立气象灾害综合风险普查综合协调组和技术专家组的通知》，承担全市气象灾害综合风险普查工作的总体技术指导，负责制定全市气象灾害综合风险普查实施方案，指导全市普查工作的实施。制定了《邢台市气象局自然灾害综合风险普查实施方案》，明确了2021年度气象部门主要负责气象灾害致灾调查和评估、气象灾害的风险评估与区划两部分工作，按照市县分级负责，统一要求、统一技术标准、统一系统平台开展普查工作。

通过开展普查，摸清邢台市主要气象灾害风险隐患底数，全面客观认识全市气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为政府及有关部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据，为新时代全面建设经济强市、美丽邢台提供坚实支撑。

二、项目绩效目标和指标设定情况

（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况

总目标：通过开展普查，摸清邢台市主要气象灾害风险隐患底数，全面客观认识全市气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为政府及有关部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据。

2021年度目标：按要求完成市级气象灾害致灾调查，全面获取1978-2020年邢台无气象主管机构的县（市、区）的暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电九种灾害的致灾因子信息和历史灾情数据，建立危险性调查与评估数据集；完成各类问题数据的核实和修正，汇交至中国气象局普查系统。完成9个灾种致灾危险性性评估与区划工作，计算致灾危险性综合指数，进行致灾危险性分区（等级划分），开展致灾危险性评估。

（二）项目绩效指标设定情况

1.产出指标：

数量指标：完成信都区、襄都区气象灾害风险评估与区划图件、报告种类9种；

质量指标：普查数据通过中国气象局质检比例≥90%；

时效指标：完成9个灾种风险评估的时间不晚于2021年12月31日前；

成本指标：委托业务成本≤20.45万元。

2.效果指标：

经济效益：降低气象灾害损失促进经济发展；

社会效益：形成9种气象灾害主要承灾体的风险评估成果，客观认识邢台市城区气象灾害风险水平；

3.满意度指标：

服务对象满意度指标：提高群众满意度，提升气象防灾减灾救灾培训、科普覆盖面。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况

制定《邢台市气象灾害综合风险普查实施方案》，明确普查的目标、任务、内容及各级分工；成立气象灾害风险普查技术专家组，承担全市气象灾害综合风险普查工作的总体技术指导，指导全市普查工作的实施；开展全市气象灾害风险普查培训；开展9类气象灾害危险性致灾因子调查和历史灾情调查；落实市级普查经费，进行业务委托；组织开展全市普查数据汇交。

1. 绩效监控情况

邢台市气象局按照支出进度要求，由计划财务科负责财务支出管理。

1. 资金管理情况

气象风险普查工作经费2021年实收资金为20.45万元，实际支出20.45万元，无结转结余资金。

1. 绩效管理制度建设及执行情况

我局领导非常重视绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等有关法律、法规、规定为依据，严格按照人事相关政策进行项目实施。

1. 风险管理情况。

风险有：相关委托业务项目有不能按时按质完成的风险。

风险解决方案：加强对委托公司的监督和管理。

1. 工作活动(项目)绩效自评情况

（一）项目自评组织情况

1.绩效评价目的

实施项目绩效评价，用客观态度共同分析成功或失败的原因，及时总结各方面的经验教训，为以后的工作中保持一个较高的绩效标准。

2.绩效评价标准和评价方法

依据《邢台市市级部门预算绩效管理办法》（邢市财预〔2019〕66号）、《邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法》（邢市财预〔2019〕65号）和《邢台市市级部门绩效自评办法》（邢市财预〔2019〕75号）规定的原则，结合气象局实际情况，制定绩效评价标准。

通过专家评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法。

3.绩效评价实施过程

按照评价规程要求，结合平时所掌握的各项工作开展情况，我局成立自评小组从项目决策、项目管理、项目绩效三大块对项目执行情况进行了评价，在此基础上，根据市财政局对市级财政绩效考评的要求和考评内容，成立专门评估审核小组，对项目自评内容进行审核，确保真实有效形成绩效自评价报告。

（二）工作活动(项目)评价结果

1.项目评分说明

（1）“工作活动”设置部分，得分15分。

工作活动符合邢台市政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。工作活动与气象部门职责、工作规划和重点工作相关。工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理。

项目绩效目标设立科学。工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，绩效目标能体现工作活动的产出和效果。

绩效指标明确。将项目绩效目标细化分解为两大类，六个具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

（2）“工作活动”管理部分，得分25分。

项目计划投入资金20.45万元，实际到位20.45万元，资金到位率100%，到位及时率100%。支付进度达到要求。资金使用规范，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。

管理制度健全。制定了相应的人事管理制度和《邢台市气象局财务报销管理暂行办法》等财务管理制度，该制度根据相关的法律、法规、制度制定，合法、合规、完整。

制度执行有效。

资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续，符合项目预算的批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效，按照邢台市气象局财务支出管理办法，每一笔支出都经过严格审批流程。

（3）“工作活动”产出方面，得分25。

1.完成项目主要气象灾害风险评估与分区的灾害种类数量9种。

2.普查数据通过中国气象局质检比例，通过及完成率为100%。

3.完成9个灾种风险评估的时间均不晚于2021年12月31日前。

4.委托业务成本≤20.45万元。

（4）“工作活动”效果方面，得分35分。

经济效益：通过降低气象灾害损失促进经济发展。

社会效益：客观认识邢台市城区气象灾害风险水平，为重大灾害性天气的预评估提供技术支撑。

服务对象满意度：气象服务群众满意度96.4%。

2. 项目综合评价得分及评价等级

项目综合评价得分为100分，等级为优秀。

3. 项目综合评价结论

经评价，该项目按时按质完成了绩效目标，资金支出使用合理，达到预期效果，综合评价为优秀。

五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题

无。

（二）项目实施中改进意见及措施

无。  
 （三）建议

建议地方财政及时拨付工作经费，确保普查工作及时有效进行。

六、附件